## Feuil1
Informations Obstacle | [9 empty] | Objectif continuité |  |  |  | Etat de mise en œuvre
IdROE | Nom de l'Ouvrage | Délégation AE | cours_d_eau | Franchiss. Alose | OP Alose/Lamproie | Franchiss.ANG | OP Anguille | ZAP Anguille | ZALT Anguille | Montaison | Dévalaison | Effacement | Sédiments | Concertation | Etudes (AVP + Projet) | Travaux Montaison | Travaux Dévalaison | Action sur l'ouvrage | Commentaires | DR ONEMA
ROE10081 | SEUIL DU SMARD CREST | DRA | Drôme | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours | Travaux programmés en 2012 | DR5
ROE10236 | pont de Blacons D164 | DRA | Drôme | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR5
ROE10548 | VEORE02 | DRA | Véore | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | - | A venir |  | DR5
ROE11523 | PONT DE REMUZAT D61 | MRS | Aigue | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | - | A venir | Ouvrages situés en RhoneAlpe (26). Travail en cours avec le syndicat. | DR5
ROE11971 | SEUIL AUTOROUTE | DRA | Roubion | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2011) | - | Achevée | Réalisation d'une passe (rampe rustique) | DR5
ROE12849 | PONT DE BUISSON D20 | MRS | Aigue | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | - | A venir | Ouvrages situés en RhoneAlpe (26). Travail en cours avec le syndicat. | DR5
ROE13216 | CURNIER | MRS | Aigue | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | A venir | Ouvrages situés en RhoneAlpe (26). Travail en cours avec le syndicat. | DR5
ROE15529 | GOS | DRA | Ardèche | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2009) | - | Achevée | Passe réalisée | DR5
ROE15536 | BARRAGE DE VALLON PONT D'ARC | DRA | Ardèche | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2009) | - | Achevée | Passe réalisée | DR5
ROE21214 | MAS NEUF | DRA | Ardèche | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | En cours |  |  | En cours |  | DR5
ROE21228 | MOULIN DE SAMPZON | DRA | Ardèche | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2011) | Terminé (2009) | Achevée |  | DR5
ROE21235 | SOUS ROCHE SAMPZON | DRA | Ardèche | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | En cours |  |  | En cours |  | DR5
ROE21250 | Ruoms brasseries | DRA | Ardèche | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | En cours | En cours |  |  | En cours |  | DR5
ROE21312 | Pont d'Ucel | DRA | Ardèche | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours | Terminé |  | - | En cours | concertation difficile (financement des 20% difficile) | DR5
ROE21335 | LA TEMPLE | DRA | Ardèche | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé |  |  | En cours | travaux peut-être 2013 (financement des 20% difficile) | DR5
ROE22136 | ST JULIEN EN ST ALBAN AVAL PONT | DRA | Ouvèze | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours |  |  | - | En cours |  | DR5
ROE22138 | FLAVIAC PONT DE MOULIN GAUCHER | DRA | Ouvèze | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours |  |  | - | En cours |  | DR5
ROE22144 | Barrage de Donzère | DIAB | Rhône | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours |  |  |  | En cours |  | DR5
ROE22149 | Barrage de Rochemaure | DIAB | Rhône | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé | En cours | En cours | En cours | PaP au droit PCH | DR5
ROE22150 | ROUBION03 B - SIPHON | DRA | Roubion | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | - | - | - | - | Abandonnée | Impossibilité technique d'aménagement | DR5
ROE24765 | BARRAGE DU VERTEIL | MRS | Argens | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé |  | - | En cours | Travaux définis mais en stand-by, conditionnés par report prélèvement AEP sur ressource Verdon-StCassien et étude élargissement. Échéance 2014 | DR8
ROE24803 | SEUIL EN ENROCHEMENT DU BÉAL (Les Iscles) | MRS | Argens | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours |  |  | - | En cours | Contact DDT-CG83 pour la prise de MO | DR8
ROE26743 | PRISE D'EAU DU CANNET DU LUC (Entraigues) | MRS | Argens | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | En cours |  |  | En cours | Aménagement prévu dans le cadre de la régularisation. EVP sommaire achevée. | DR8
ROE27637 | barrage de Loriol - Le Pouzin | DIAB | Rhône | -1 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé |  |  | En cours | Travaux programmés en 2013 | DR5
ROE30973 | BARRAGE DE VALLABREGUES | DIAB | Rhône | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | En cours |  |  | En cours |  | DR5
ROE30974 | Usine d'Avignon | DIAB | Rhône | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2011) |  | En cours | 2 passes à anguille + éclusées noct ANG et LPM | DR5
ROE30976 | BARRAGE USINE DE SAUVETERRE | DIAB | Rhône | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | En cours |  |  | En cours | éclusées nocturnes pour ANG et LPM | DR5
ROE30977 | Usine de Caderousse | DIAB | Rhône | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2011) |  | En cours | 2 passes à anguille + éclusées noct ANG et LPM | DR5
ROE30980 | SEUIL DE CHUSCLAN | MTP | Cèze | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours | En cours |  | - | En cours | Dimensionnement des dispositifs en cours | DR8
ROE30982 | SEUIL CONFLUENCE LEZ | MRS | Lez | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | - | A venir | Contact CNR à préparer avec la DREAL RA, pilote des actions Rhône et interlocuteur CNR | DR8
ROE33873 | SEUIL DE COMPS | MTP | Gardon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2011) | - | Achevée | Suivis hydrauliques en cours pour ajustements le cas échéant | DR8
ROE33955 | SEUIL DE LAFFOUX | MTP | Gardon | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR8
ROE33985 | SEUIL DE COLLIAS | MTP | Gardon | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR8
ROE34028 | DALLE BETON | MTP | Gardon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Terminé | Terminé | Terminé | - | Achevée | ouvrage ruiné | DR8
ROE34048 | SEUIL DU PONT DE ST CHAPTES | MTP | Gard | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR8
ROE34276 | PONT SNCF GARDON | MTP | Gard | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR8
ROE34277 | SEUIL DE NERS AMONT | MTP | Gard | -2 | 0 | 5 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR8
ROE34278 | SEUIL DE BERLAND | MTP | Gard | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR8
ROE35036 | SEUIL PONT VOIE FERRÉE (LUNEL-Gallargues) | MTP | Vidourle | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours | Travaux programmés en 2013 | DR8
ROE35079 | SEUIL DU PONT DE VILLETELLE | MTP | Vidourle | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR8
ROE35097 | BARRAGE DU PONT ROUGE (BÉZIERS) | MTP | Orb | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Terminé | Terminé |  | - | En cours | Travaux programmés en 2012 | DR8
ROE35164 | BARRAGE DE SAUVIAN (Moulin St Pierre) | MTP | Orb | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | En cours | En cours |  |  | En cours | Dimensionnement des dispositifs en cours | DR8
ROE35201 | BARRAGE DE CARABOTTE | MTP | Hérault | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (Févr. 2012) | Terminé (déc. 2011) | Achevée | Récolement à prévoir, passe à anguille réalisée + exutoire de dévalaison | DR8
ROE35217 | BARRAGE MOULIN DE BAGNOLS (BÉZIERS) | MTP | Orb | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé |  | - | En cours | Travaux programmés en 2012 | DR8
ROE35247 | BARRAGE DE TABARKA (LIGNAN SUR ORB) | MTP | Orb | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé |  | - | En cours | Travaux programmés en 2012 | DR8
ROE35293 | BARRAGE DE LA MALHAUTE (MARAUSSAN) | MTP | Orb | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé |  | - | En cours | Travaux programmés en 2013 | DR8
ROE35929 | SEUIL DE NIDOLÈRES | MTP | Tech | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours |  |  |  | En cours |  | DR8
ROE35975 | LA PAPETERIE DU TECH | MTP | Tech | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours |  |  |  | En cours |  | DR8
ROE36142 | PASSAGE À GUÉ RIVESALTES - Prise d'eau canal Pia | MTP | Agly | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours |  |  | - | En cours |  | DR8
ROE36152 | SEUIL DE CASES DE PENE | MTP | Agly | -1 | 4 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours |  |  | - | En cours | Pas d'infranchissables naturels pour ANG (vérif. ONEMA) | DR8
ROE36341 | PASSAGE À GUÉ NÉFIACH | MTP | Têt | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours | En cours |  |  | En cours |  | DR8
ROE36403 | DU MOULIN DE ST NAZAIRE | MTP | Aude | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours |  |  |  | En cours |  | DR8
ROE36410 | Seuil Pont de Tourouzelle | MTP | Aude | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours |  |  |  | En cours |  | DR8
ROE36413 | HOMPS-TOUROUZELLE | MTP | Aude | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours |  |  |  | En cours |  | DR8
ROE36416 | Barrage de Puichéric | MTP | Aude | -1 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours | En cours |  |  | En cours |  | DR8
ROE39576 | SEUIL DE CAZERNEAU | MTP | Cèze | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | - | - | - | - | Abandonnée | Erreur (Car obstacle naturel quasi infranchissable à l'aval : Cascade du sautadet) - Une réflexion va être lancée néanmoins sur le seuil vis-à-vis de l'entrée continuité écologique au sens large | DR8
ROE39598 | MOULIN DE MARTEL | MTP | Cèze | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | - | - | - | - | Abandonnée | Erreur (Car obstacle naturel quasi infranchissable à l'aval : Cascade du sautadet) | DR8
ROE42068 | SEUIL CNR 2 | MRS | Aigue | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | [6 empty] | - | A venir | Contact CNR à préparer avec la DREAL RA pilote des actions Rhône et interlocuteur CNR | DR8
ROE42087 | PRISE D'EAU DE LA POUDRERIE | MRS | Touloubre | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours |  |  |  | En cours | Démarches en attente pour un démarage coordonné avec le diag continuité de BV voulu par le syndicat. | DR8
ROE42134 | MOULIN DE L'ABBA | MRS | Touloubre | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours |  |  |  | En cours | Démarches en attente pour un démarage coordonné avec le diag continuité de BV voulu par le syndicat. | DR8
ROE42398 | SEUIL N°68 - ETS CALLET | MRS | Durance | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours | En cours |  | - | En cours | AVP existants, mais nouvelle étude en cours sur l'enjeu Alose | DR8
ROE42401 | SEUIL N°67 - ETS CALLET | MRS | Durance | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours | En cours |  | - | En cours | AVP existants, mais nouvelle étude en cours sur l'enjeu Alose | DR8
ROE42416 | BARRAGE DE BOMPAS | MRS | Durance | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours | En cours |  |  | En cours | AVP existants, mais nouvelle étude en cours sur l'enjeu Alose | DR8
ROE43050 | BARRAGE DE LA CLAPIÈRE | MRS | Gapeau | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours |  |  | - | En cours | structure de bassin en stand-by, Ouvrage orphelin de MO. Etude DREAL-CETE envisagée en 2012 | DR8
ROE43068 | BARRAGE ANTISEL GAPEAU | MRS | Gapeau | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours |  |  | - | En cours | structure de bassin en stand-by, MO SCP pressentie. | DR8
ROE43118 | SEUIL DE PÉGOMAS | MRS | Siagne | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR8
ROE43136 | SEUIL DE L'ECLUSE SIAGNE | MRS | Siagne | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours |  | DR8
ROE43257 | SEUIL 16 Pont Charles Albert | MRS | Var | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours |  |  | - | En cours | Déjà équipé d'une Passe à bassin fonctionnelle. Aménagement spécifique anguille à définir. Synergie possible avec travaux prévus de confortement de l'ouvrage prévus au PAPI. Réflexion en cours sur opportunité | DR8
ROE43296 | MESCLA | MRS | Var | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2010) |  | En cours | 1 passe ANG, Besoin d'acquisition de connaissances comlpémentaires pour les travaux de dévalaison | DR8
ROE43536 | BARRAGE DE BANCAIRON | MRS | Tinée | -1 | 0 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | En cours |  |  | En cours | Aménagement prévu dans le projet de CC, concession en cours de renouvellement. | DR8
ROE43751 | PONT RN113 | MRS | Arc | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé |  |  | - | En cours | Expertise Onema faite ; Etudes AVP et projet à venir en juin 2012 | DR8
ROE44145 | SEUIL DE GORDES | MRS | Arc | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé |  |  |  | En cours | Expertise Onema faite ; Etudes AVP et projet à venir en juin 2012 | DR8
ROE44159 | LA FARE LES OLIVIERS3 | MRS | Arc | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé |  |  | - | En cours | Expertise Onema faite ; Etudes AVP et projet à venir en juin 2012 | DR8
ROE44508 | BARRAGE DU LAURON | MRS | Loup | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé |  |  |  | En cours | MO Véolia actée. AVP à venir en 2012 | DR8
ROE44511 | PRISE D'EAU LA PAPETERIE DU LOUP | MRS | Loup | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé |  |  |  | En cours | MO CASA actée. AVP à venir en 2012 | DR8
ROE45431 | MOULIN DE VALOBRE | MRS | Sorgue d'Entraigues | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours |  |  |  | En cours | Courrier DDT-Agence en 2011. Exploitant centralier refusant la MO. A suivre | DR8
ROE45432 | BARRAGE MOULIN DES TOILES | MRS | Sorgue d'Entraigues | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | En cours |  |  | En cours | Accord Feder sur étude AVP SMBS en nov2011 | DR8
ROE45435 | BARRAGE BEAUCHAMP (MOULIN VIEUX) | MRS | Sorgue d'Entraigues | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | En cours |  |  | En cours | Accord Feder sur étude AVP SMBS en nov2011 | DR8
ROE45611 | SEUIL DU MUY | MRS | Argens | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [6 empty] | - | A venir | MO syndicat AEP pressentie. | DR8
ROE5210 | BARRAGE BLADIER-RICARD (BESSAN) | MTP | Hérault | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (avr. 2012) | - | Achevée | Derniers réglages en cours et récolement à prévoir, passe à anguille réalisée | DR8
ROE5224 | MOULIN SAINT THIBERY | MTP | Hérault | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours | En cours |  |  | En cours | contentieux en cours | DR8
ROE5231 | SEUIL DE ST LAURENT D'AIGOUZE | MTP | Vidourle | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé |  | - | En cours | Travaux programmés en 2013 | DR8
ROE 5249 | SEUIL DE MARSILLARGUES | MTP | Vidourle | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé |  | - | En cours | Travaux programmés en 2013 | DR8
ROE5261 | BARRAGE "MOULIN DE CASTELNAU DE GUERS" | MTP | Hérault | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | En cours |  | - | En cours | Ouvrage en partie ruiné - Expertise ONEMA pour optimisation | DR8
ROE5292 | BARRAGE DE CAZOULS D'HÉRAULT | MTP | Hérault | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé |  |  | En cours | Travaux programmés en 2012 | DR8
ROE7570 | RAMPE ROUGE | DRA | Eyrieux | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé |  | Terminé (2011) | En cours | D 2011 | DR5
ROE7573 | MOULIN D'ESCOULENC | DRA | Eyrieux | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2011) | Terminé (2011) | Achevée | Passes montaison et déval avec grille fine | DR5
ROE7575 | MOULINON | DRA | Eyrieux | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours | En cours |  |  | En cours | M été-automne 2012, D | DR5
ROE7567 | Les Ollières | DRA | Eyrieux | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | En cours | En cours |  |  | En cours | MD prévu été 2012 | DR5
ROE21257 | Lanas | DRA | Ardèche | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2009) | - | Achevée | M 2009 | DR5
ROE32990 | BSN | DRA | Ardèche | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2011) | Terminé (2011) | Achevée | MD 2011 | DR5
ROE32983 | Gué d'Arlix | DRA | Ardèche | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | Terminé | Terminé | - | Terminé (2011) | Achevée | D 2011 | DR5
ROE32978 | Malpas | DRA | Ardèche | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2010) | Terminé (2011) | Achevée | M 2010 D 2011 | DR5
ROE14526 | Livron | DRA | Drôme | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2009) | - | Achevée | M2009 | DR5
ROE10249 | Les Pues | DRA | Drôme | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | Terminé | Terminé | Terminé (2011) | - | Achevée | M2011 | DR5
ROE57690 | Pont des Ramières D125 | DRA | Drôme | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours | En cours |  | - | En cours |  | DR5
ROE23280 | Pont de César | DRA | Doux | -2 | 0 | 5 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | En cours | En cours |  |  | En cours | prévu été 2012 | DR5
ROE9299 | Pantu | DRA | Cance | -2 | 0 | 5 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | En cours | En cours |  |  | En cours | prévu été 2012 | DR5
ROE22139 | Coux | DRA | Ouvèze | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | En cours | En cours |  | - | En cours | prévu été 2012 | DR5

## Légende
CHAMP | explications
IdROE | identifiant ROE
X | coordonnée Lambert93
Y | coordonnée Lambert93
nom | nom de l'obstacle | -2 - Espèce non concernée
cours_d_eau | cours d'eau sur lequel se trouve l'obstacle | - 1 - Non renseigné
IdMassedEau | identifiant masse d'eau sur lequel se trouve l'obstacle | 0 - obstacle effacé
chute_max | chute max de l'obstacle (issu base ONEMA) | 1 - passage sans difficulté apparente
ALF | classification de franchissement de l'obstacle pour l'alose(issu base ONEMA) | 2 - passage avec retard
obstPrioritaireALO | 1 pour obstacle prioritaire alose 0 pour non | 3 - difficilement franchissable
ANG | classification de franchissement de l'obstacle pour l'anguille(issu base ONEMA) | 4 - très difficilement franchissable
obstPrioritaireANG | 1 pour obstacle prioritaire anguille 0 pour non | 5 - infranchissable
evolutionANG | évolution sur les obstacles anguille: | non : pas obstacle prioritaire
oui : obstacle prioritaire
amélioré : obstacle où des travaux ont été fait donc plus prioritaire
erreur : classé par erreur
impossible : pas d'amélioration possible